## README
Kế hoạch quản lý dự án: Phần mềm Quản lý Thư viện Trường Đại học (Đề tài 8)
Dự án mô phỏng 16 tuần, 4 người. Mọi bảng tính đều dùng công thức; ô vàng là dữ liệu nhập, ô xám là kết quả tính.
Sheet | Nội dung
GiaDinh | Tham số dùng chung: đơn giá, năng lực, dự phòng, hệ số 3 điểm, giả định tài chính và EVA.
WBS | WBS 3 cấp, ước lượng giờ công 3 điểm (PERT), chi phí kế hoạch (BAC).
CPM | Bảng hoạt động, phụ thuộc FS/SS, ES/EF/LS/LF, độ dự trữ, đường găng.
PERT | Ước lượng 3 điểm cho hoạt động và xác suất hoàn thành đúng hạn.
Gantt | Biểu đồ Gantt theo tuần; đỏ là hoạt động găng, xanh là hoạt động có độ dự trữ.
NguonLuc | Giờ kế hoạch theo tuần và theo vai trò (nền của PV), so với năng lực.
RuiRo | Sổ rủi ro: xác suất, tác động, điểm, EMV, ứng phó; ma trận 5x5.
RACI | Ma trận trách nhiệm RACI, kiểm tra mỗi gói có đúng một người chịu trách nhiệm cuối (A).
TaiChinh | Chi phí, lợi ích 3 năm, NPV, ROI, thời gian hoàn vốn, độ nhạy.
EVA | Phân tích giá trị thu được theo tuần: PV, EV, AC, SV, CV, SPI, CPI, EAC, ETC, VAC, TCPI.
Timelog | Giờ công thật ghi nhận của nhóm (từ docs/pm/timelog.csv).
ChatLuong | Mốc chất lượng và tiêu chí chấp nhận, kết quả kiểm thử thật.
Quy ước màu
Ô nhập (đổi được)
Ô tính (không sửa tay)
Hoạt động găng
Hoạt động có dự trữ
Lưu ý: EV và AC trong sheet EVA là số mô phỏng có kiểm soát (xem giả định ở sheet GiaDinh), không phải số đo của dự án thật.

## GiaDinh
Giả định và tham số dùng chung
Đổi ô vàng thì toàn bộ WBS, PV, EVA và tài chính tự cập nhật.
Tham số | Giá trị | Ghi chú
Đơn giá giờ công (đ/giờ) | 50000 | Giả định sinh viên thực tập
Số tuần dự án | 16 | 1 tuần thật = 2 tuần mô phỏng
Năng lực mỗi người (giờ/tuần) | 16 | Bán thời gian, khoảng 2 ngày/tuần
Số người | 4 | PM, Frontend và AI, Backend và DevOps, BA và QA
Dự phòng quản lý (% BAC) | 10% | Dùng cho thay đổi được duyệt và rủi ro
Tỉ lệ chiết khấu | 10% | Chi phí vốn giả định
Hệ số ước lượng 3 điểm theo mức bất định |  |  |  | Hệ số 3 điểm cho hoạt động (sheet PERT)
Mức | Lạc quan (O = M x) | Bi quan (P = M x) |  | Mức | Lạc quan (a = m x) | Bi quan (b = m x)
L | 0.85 | 1.25 |  | L | 0.8 | 1.3
M | 0.8 | 1.4 |  | M | 0.75 | 1.4
H | 0.7 | 1.8 |  | H | 0.7 | 1.6
Giả định tài chính
Tham số | Giá trị | Ghi chú
Số bạn đọc (sinh viên, giảng viên) | 5000 | Giả định quy mô trường
Lượt mượn mỗi bạn đọc mỗi năm | 8
Phút thủ thư tiết kiệm mỗi lượt mượn trả | 2 | Ghi sổ tay 3 phút, quét mã 1 phút
Lượt tra cứu hộ mỗi năm | 20000
Phút tiết kiệm mỗi lượt tra cứu | 2
Đơn giá giờ thủ thư (đ/giờ) | 35000
Giờ làm báo cáo thống kê tiết kiệm mỗi năm | 96 | 12 báo cáo x 8 giờ
Giá trị sách mất mỗi năm hiện nay (đ) | 20000000
Tỉ lệ giảm thất thoát nhờ theo dõi quá hạn | 25%
Mức áp dụng năm 1 | 70% | 70% do làm quen
Mức áp dụng năm 2 | 100%
Mức áp dụng năm 3 | 100%
Hạ tầng trả phí tối thiểu (đ/năm) | 6000000 | Phương án thay free-tier khi vận hành thật
Giờ bảo trì mỗi năm | 60
Đào tạo, hỗ trợ mỗi năm (đ) | 3000000
Giả định EVA (số mô phỏng có kiểm soát)
Giai đoạn | Hiệu suất tiến độ (EV/PV trong tuần) | Hệ số chi phí (giờ thực/giờ thu được) | Lý do
Tuần 1-4 | 0.96 | 1.04 | Khảo sát và SRS cần làm rõ thêm nghiệp vụ gia hạn, phạt trả trễ, nên tiến độ chậm nhẹ.
Tuần 5-8 | 0.8 | 1.12 | Nhập dữ liệu Google Books bị giới hạn tần suất, phải chuyển sang bộ goodbooks-10k và dựng lại seed; chi phí sửa lỗi cao.
Tuần 9-12 | 1.1 | 1.1 | Làm thêm giờ và chạy song song Frontend với Backend để bù trễ; phát sinh sửa lỗi tính phạt theo ngày lịch.
Tuần 13-16 | 1.12 | 1.05 | Tích hợp, kiểm thử hệ thống và triển khai chạy nhanh nhờ khung CI/CD dựng sẵn; hoàn thành đúng hạn.

## WBS
WBS và ước lượng giờ công (PERT 3 điểm)
E = (O + 4M + P) / 6; sigma = (P - O) / 6. O và P tính từ M theo mức bất định ở sheet GiaDinh.
Mã WBS | Gói công việc (Work Package) | Pha | Vai trò | Hoạt động | Mức | M (giờ) | O (giờ) | P (giờ) | E (giờ) | Sigma | Chi phí (đ) | Sản phẩm bàn giao
1.1 | Lập hiến chương dự án và SOW | Khởi tạo | PM | A | L | 8 | [5 empty] | Project Charter, SOW
1.2 | Phân tích bên liên quan, kế hoạch truyền thông | Khởi tạo | PM | A | L | 6 | [5 empty] | Sổ bên liên quan
1.3 | Dựng môi trường: repo, nhánh bảo vệ, Neon, khung 3 dịch vụ | Khởi tạo | BE | B | M | 14 | [5 empty] | Repo, CI khung, /health
2.1 | Khảo sát nghiệp vụ thư viện, phỏng vấn thủ thư (giả định) | Phân tích | QA | C | M | 12 | [5 empty] | Biên bản khảo sát
2.2 | Đặc tả SRS IEEE 830 và 20 User Story | Phân tích | QA | D | M | 26 | [5 empty] | SRS, backlog
2.3 | Mô hình use case, quy tắc nghiệp vụ BR | Phân tích | QA | D | L | 8 | [5 empty] | Use case, BR-01..BR-08
3.1 | Thiết kế kiến trúc 3 dịch vụ và gateway | Thiết kế | PM | E | L | 10 | [5 empty] | Sơ đồ kiến trúc
3.2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu: ERD 3NF, DDL | Thiết kế | BE | E | L | 12 | [5 empty] | ERD, migration
3.3 | Thiết kế API, đặc tả OpenAPI | Thiết kế | BE | F | L | 10 | [5 empty] | Đặc tả API
3.4 | Thiết kế giao diện, hệ thống thiết kế | Thiết kế | FE | F | M | 14 | [5 empty] | Wireframe, design token
3.5 | Thiết kế mô hình AI: đặc trưng, chỉ số | Thiết kế | FE | G | M | 8 | [5 empty] | Tài liệu mô hình
4.1.1 | Backend sách, tác giả, thể loại, bản sao | Phát triển | BE | H | M | 18 | [5 empty] | API quản lý kho
4.1.2 | Frontend quản lý kho sách | Phát triển | FE | J | M | 14 | [5 empty] | Trang kho sách
4.1.3 | Nhập ISBN Google Books và seed dữ liệu | Phát triển | BE | H | H | 12 | [5 empty] | Script seed, import ISBN
4.2.1 | Backend xác thực JWT, phân quyền, bạn đọc, chính sách | Phát triển | BE | H | M | 18 | [5 empty] | API auth, users, policies
4.2.2 | Frontend đăng nhập, đăng ký, hồ sơ, khoá thẻ | Phát triển | FE | J | L | 12 | [5 empty] | Trang tài khoản
4.3.1 | Backend mượn, trả, gia hạn, báo mất theo BR | Phát triển | PM | I | H | 28 | [5 empty] | API loans
4.3.2 | Backend tính phạt và thu phạt | Phát triển | BE | I | M | 12 | [5 empty] | API fines
4.3.3 | Frontend quầy mượn trả, sách của tôi | Phát triển | FE | K | M | 18 | [5 empty] | Trang quầy, my loans
4.4.1 | Backend tìm kiếm, lọc, phân trang | Phát triển | BE | I | L | 8 | [5 empty] | API tìm kiếm
4.4.2 | Frontend tra cứu sách, SEO | Phát triển | FE | J | M | 14 | [5 empty] | Trang tra cứu
4.5.1 | Backend bốn báo cáo thống kê | Phát triển | PM | I | L | 8 | [5 empty] | API reports
4.5.2 | Frontend bảng điều khiển biểu đồ | Phát triển | FE | K | M | 12 | [5 empty] | Dashboard
4.6.1 | AI gợi ý sách (TF-IDF, item-CF) | Phát triển | FE | L | H | 18 | [5 empty] | Mô hình gợi ý
4.6.2 | AI dự báo nguy cơ trả trễ | Phát triển | FE | L | H | 14 | [5 empty] | Mô hình dự báo
4.6.3 | Tích hợp Backend-AI, fallback, hiển thị | Phát triển | PM | M | H | 12 | [5 empty] | Client AI, fallback
4.7.1 | Tích hợp Frontend-Backend-gateway, xử lý lỗi | Phát triển | PM | M | M | 10 | [5 empty] | Hệ thống chạy trọn
4.7.2 | Hoàn thiện giao diện, responsive | Phát triển | FE | M | L | 10 | [5 empty] | UI hoàn chỉnh
5.1 | Kế hoạch kiểm thử, thiết kế ca kiểm thử | Kiểm thử | QA | N | L | 10 | [5 empty] | Test plan
5.2 | Kiểm thử đơn vị Backend và AI | Kiểm thử | QA | N | M | 26 | [5 empty] | Unit test, coverage
5.3 | Kiểm thử tích hợp, e2e trên DB thật | Kiểm thử | QA | N | M | 16 | [5 empty] | e2e test
5.4 | Kiểm thử hệ thống, smoke API, hiệu năng | Kiểm thử | QA | O | M | 12 | [5 empty] | Báo cáo kiểm thử
5.5 | Kiểm thử chấp nhận (UAT) | Kiểm thử | QA | O | M | 10 | [5 empty] | Biên bản UAT
6.1 | Đóng gói Docker, docker-compose | Triển khai | BE | Q | L | 10 | [5 empty] | Dockerfile, compose
6.2 | CI/CD GitHub Actions | Triển khai | BE | Q | M | 12 | [5 empty] | Pipeline CI/CD
6.3 | Triển khai cloud (Vercel, Render, Neon) | Triển khai | BE | P | H | 12 | [5 empty] | Bản chạy trực tuyến
6.4 | Tài liệu hướng dẫn, đào tạo thủ thư | Triển khai | QA | R | L | 10 | [5 empty] | Hướng dẫn sử dụng
6.5 | Chuyển đổi dữ liệu, vận hành thử | Triển khai | QA | P | M | 6 | [5 empty] | Dữ liệu nạp, vận hành thử
7.1 | Họp tuần, theo dõi tiến độ | Quản lý dự án | PM | LOE | L | 26 | [5 empty] | Biên bản họp
7.2 | Quản lý rủi ro và thay đổi | Quản lý dự án | PM | LOE | L | 10 | [5 empty] | Sổ rủi ro, CR log
7.3 | Báo cáo EVA và kiểm soát | Quản lý dự án | PM | LOE | L | 10 | [5 empty] | Báo cáo EVA
7.4 | Nghiệm thu, báo cáo cuối, bàn giao | Quản lý dự án | PM | S | L | 10 | [5 empty] | Biên bản nghiệm thu
TỔNG (BAC)
Dự phòng quản lý
Ngân sách đề xuất (BAC + dự phòng)
Tổng theo pha WBS cấp 1
Mã | Pha | [7 empty] | E (giờ) | % giờ | Chi phí (đ)
1 | Khởi tạo
2 | Phân tích
3 | Thiết kế
4 | Phát triển
5 | Kiểm thử
6 | Triển khai
7 | Quản lý dự án

## CPM
Lập lịch và đường găng (CPM)
ES, EF tính xuôi; LS, LF tính ngược; Slack = LS - ES. Quan hệ FS và SS có độ trễ (lag). Đơn vị: tuần.
Mã | Hoạt động | Thời lượng (tuần) | Phụ thuộc (tiền nhiệm) | ES | EF | LS | LF | Slack | Găng?
A | Khởi tạo, SOW | 1 | -
C | Khảo sát nghiệp vụ | 1 | A(SS)
B | Dựng môi trường | 1 | A(FS)
D | Phân tích: SRS, User Story | 2 | C(FS)
E | Thiết kế kiến trúc, CSDL | 2 | D(SS+1)
F | Thiết kế API, giao diện | 2 | D(SS+2)
G | Thiết kế mô hình AI | 1 | D(SS+2)
H | Backend nền: auth, sách, seed | 4 | E(FS), B(FS)
I | Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm | 4 | H(SS+1)
J | Frontend khung, tra cứu, kho | 4 | F(FS), H(SS+1)
K | Frontend quầy, báo cáo | 3 | J(FS)
L | AI gợi ý và dự báo | 5 | G(FS), I(SS+2)
M | Tích hợp Backend, AI, Frontend | 2 | I(FS), K(FS), L(FS)
N | Kiểm thử đơn vị, tích hợp | 5 | H(SS+2)
O | Kiểm thử hệ thống, UAT | 2 | M(SS+1), N(FS)
Q | Docker, CI/CD | 2 | H(FS)
P | Triển khai cloud, vận hành thử | 1 | O(SS+1), Q(FS)
R | Tài liệu, đào tạo thủ thư | 2 | M(SS)
S | Nghiệm thu, bàn giao | 1 | P(FS), R(FS)
Thời gian dự án (tuần)
Các đường găng (chuỗi hoạt động có Slack 0 nối nhau bằng ràng buộc chặt)
Đường 1: | A → C → D → E → H → I → L → M → O → P → S
Đường 2: | A → C → D → E → H → J → K → M → O → P → S
Đường 3: | A → C → D → F → J → K → M → O → P → S

## PERT
Ước lượng 3 điểm cho hoạt động và xác suất đúng hạn
E = (a + 4m + b) / 6; Var = ((b - a) / 6)^2. Thời gian lịch kỳ vọng = thời gian CPM + tổng (E - m) trên đường găng chính.
Mã | Hoạt động | Mức | a (lạc quan) | m (khả dĩ) | b (bi quan) | E | Phương sai | Trên đường găng chính?
A | Khởi tạo, SOW | L | [5 empty] | x
C | Khảo sát nghiệp vụ | L | [5 empty] | x
B | Dựng môi trường | L
D | Phân tích: SRS, User Story | M | [5 empty] | x
E | Thiết kế kiến trúc, CSDL | L | [5 empty] | x
F | Thiết kế API, giao diện | L
G | Thiết kế mô hình AI | L
H | Backend nền: auth, sách, seed | H | [5 empty] | x
I | Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm | H | [5 empty] | x
J | Frontend khung, tra cứu, kho | M
K | Frontend quầy, báo cáo | M
L | AI gợi ý và dự báo | H | [5 empty] | x
M | Tích hợp Backend, AI, Frontend | H | [5 empty] | x
N | Kiểm thử đơn vị, tích hợp | M
O | Kiểm thử hệ thống, UAT | M | [5 empty] | x
Q | Docker, CI/CD | L
P | Triển khai cloud, vận hành thử | M | [5 empty] | x
R | Tài liệu, đào tạo thủ thư | L
S | Nghiệm thu, bàn giao | L | [5 empty] | x
Đường găng chính (độ bất định lớn nhất): A → C → D → E → H → I → L → M → O → P → S
Thời gian CPM (tuần)
Thời gian lịch kỳ vọng (tuần)
Độ lệch chuẩn (tuần)
Xác suất hoàn thành trong 16 tuần
Xác suất hoàn thành trong 17 tuần
Xác suất hoàn thành trong 18 tuần

## Gantt
Biểu đồ Gantt theo tuần
Ô có số 1 nghĩa là hoạt động chạy trong tuần đó. Đỏ: hoạt động găng; xanh: có độ dự trữ.
Mã | Hoạt động | Bắt đầu (ES) | Kết thúc (EF) | Găng? | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16
A | Khởi tạo, SOW
C | Khảo sát nghiệp vụ
B | Dựng môi trường
D | Phân tích: SRS, User Story
E | Thiết kế kiến trúc, CSDL
F | Thiết kế API, giao diện
G | Thiết kế mô hình AI
H | Backend nền: auth, sách, seed
I | Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm
J | Frontend khung, tra cứu, kho
K | Frontend quầy, báo cáo
L | AI gợi ý và dự báo
M | Tích hợp Backend, AI, Frontend
N | Kiểm thử đơn vị, tích hợp
O | Kiểm thử hệ thống, UAT
Q | Docker, CI/CD
P | Triển khai cloud, vận hành thử
R | Tài liệu, đào tạo thủ thư
S | Nghiệm thu, bàn giao
Mốc (milestone)
T2 | M1: Hiến chương, SOW được duyệt
T3 | M2: SRS và 20 User Story được duyệt
T5 | M3: Thiết kế (kiến trúc, CSDL, API, giao diện) được duyệt
T9 | M4: Backend và Frontend lõi chạy được (mượn trả đầu-cuối)
T12 | M5: AI hoàn chỉnh, đạt ngưỡng chỉ số
T14 | M6: Tích hợp xong, bắt đầu kiểm thử hệ thống
T15 | M7: Qua UAT, triển khai cloud
T16 | M8: Nghiệm thu và bàn giao

## NguonLuc
Giờ kế hoạch theo tuần (nền của PV) và tải theo vai trò
Gói công việc trải đều trong cửa sổ [ES, EF] của hoạt động (lịch sớm). Công việc duy trì (LOE) trải đều 16 tuần, riêng 7.3 dồn vào tuần 4, 8, 12, 16.
Mã WBS | Gói công việc | Vai trò | Hoạt động | E (giờ) | ES | EF | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16
[5 empty] | 0 | 16
[5 empty] | 0 | 16
[5 empty] | 0 | 16
Tổng giờ kế hoạch theo tuần
| Vai trò PM: Quản lý dự án, Scrum Master, Backend lead | PM
| Vai trò FE: Frontend và AI/ML | FE
| Vai trò BE: Backend và DevOps | BE
| Vai trò QA: Phân tích nghiệp vụ và Kiểm thử (QA) | QA
Năng lực nhóm (giờ/tuần)
Mức sử dụng nhóm
Tải tối đa một vai trò (so với năng lực 1 người)
PV tuần (đ)
PV tích luỹ (đ)

## RuiRo
Sổ rủi ro
Điểm = Xác suất x Tác động (thang 1-5). Xác suất rời rạc: 1=10%, 2=30%, 3=50%, 4=70%, 5=90%. EMV = Tổn thất x Xác suất.
Mã | Rủi ro | Nguyên nhân | Hậu quả | Nhóm | P (1-5) | I (1-5) | Điểm | Mức | % xác suất | Tổn thất nếu xảy ra (đ) | EMV (đ) | Chiến lược | Kế hoạch ứng phó | Dấu hiệu kích hoạt | Chủ sở hữu | Trạng thái
R1 | Hạ tầng miễn phí ngủ khi demo | Render free ngủ sau 15 phút, Neon tạm dừng sau 5 phút | Lần mở đầu chậm khoảng 1 phút, demo kém ấn tượng | Kỹ thuật | 5 | 3 |  |  |  | 300000 |  | Giảm thiểu | Đánh thức dịch vụ trước demo 5 phút; backend có fallback khi AI chưa nạp; nêu rõ hạn chế; sẵn phương án trả phí | Phản hồi /health > 10 giây | Quản lý dự án | Đã xảy ra, đã kiểm soát
R2 | Google Books giới hạn tần suất, thiếu mô tả | Gọi API không khoá, giới hạn theo IP | Không nhập được mô tả sách, tính năng nhập ISBN chưa kiểm thử với dữ liệu thật | Kỹ thuật | 4 | 3 |  |  |  | 500000 |  | Né tránh | Dùng goodbooks-10k làm nguồn chính; Google Books chỉ bổ sung khi có khoá; nhập ISBN có unit test dữ liệu giả | Tỉ lệ 429 > 20% | Backend lead | Đã xảy ra
R3 | Độ chính xác mô hình AI thấp | Dữ liệu mượn trả mô phỏng, ít đặc trưng | Gợi ý và dự báo trễ không đạt ngưỡng nghiệm thu | Kỹ thuật | 3 | 4 |  |  |  | 800000 |  | Giảm thiểu | Đặt ngưỡng từ đầu (Precision@5 ≥ 0,15; ROC-AUC ≥ 0,70); so hai mô hình; fallback sách mượn nhiều | Chỉ số dưới ngưỡng sau lần huấn luyện đầu | Frontend và AI | Đã đạt (0,309 và 0,76)
R4 | Độ bao phủ kiểm thử không đạt 80% | Quy tắc nghiệp vụ phức tạp, mock khác thực tế | Không qua cổng chất lượng, phải viết bù cuối dự án | Chất lượng | 2 | 4 |  |  |  | 500000 |  | Giảm thiểu | Ép ngưỡng 80% trong CI; viết test song song khi code; e2e trên PostgreSQL thật | Coverage nhánh < 82% ở sprint giữa | QA | Đã đạt (98,75% dòng)
R5 | Phình phạm vi (scope creep) | Người dùng yêu cầu thêm tính năng ngoài MVP (đặt trước, email, thanh toán) | Trễ tiến độ, vượt ngân sách | Phạm vi | 4 | 4 |  |  |  | 800000 |  | Giảm thiểu | Chốt danh sách ngoài MVP trong SOW; mọi thay đổi qua Change Request, Product Owner duyệt | Số CR mở > 2 cùng lúc | Quản lý dự án | Đang theo dõi
R6 | Ước lượng thấp hơn thực tế | Năng suất giả định cao (2,1 giờ/FP), ít dữ liệu lịch sử | Vượt giờ công, SPI/CPI dưới 0,9 | Lịch và chi phí | 3 | 4 |  |  |  | 800000 |  | Chấp nhận có dự phòng | Ước lượng 3 điểm; dự phòng 10% BAC; theo dõi EVA mỗi 4 tuần; cắt phạm vi khi CPI < 0,85 | SPI hoặc CPI < 0,85 | Quản lý dự án | Đã xảy ra, trong dự phòng
R7 | Dữ liệu sách nhập sai hoặc thiếu ISBN | Nguồn dữ liệu mở không đồng nhất | Tra cứu sai, trùng đầu sách | Nghiệp vụ | 3 | 3 |  |  |  | 300000 |  | Giảm thiểu | ISBN duy nhất (409 nếu trùng); kiểm tra định dạng; báo cáo bản ghi bị bỏ qua; rà soát mẫu 50 cuốn | Tỉ lệ bản ghi thiếu ISBN > 10% | Backend | Đang theo dõi
R8 | Thủ thư không muốn chuyển sang hệ thống mới | Quen sổ sách, ngại thay đổi quy trình | Hệ thống không được dùng, mất lợi ích | Nghiệp vụ | 3 | 4 |  |  |  | 600000 |  | Giảm thiểu | Quầy mượn trả đơn giản (nhập mã vạch); đào tạo 2 buổi; chạy song song 2 tuần; thủ thư đại diện dự UAT | Dưới 60% phiếu mượn nhập qua hệ thống sau 2 tuần | QA | Chưa xảy ra
R9 | Mất dữ liệu seed hoặc lỗi migration | Thao tác nhầm trên cơ sở dữ liệu dùng chung | Phải dựng lại dữ liệu mẫu, mất vài giờ | Kỹ thuật | 2 | 3 |  |  |  | 200000 |  | Chuyển giao | Neon sao lưu hằng ngày; seed lặp lại được; migration có phiên bản | Lỗi migration trên CI | Backend | Chưa xảy ra
R10 | Lỗi quy tắc phạt (làm tròn theo giờ, không theo ngày lịch) | Quy tắc nghiệp vụ hiểu chưa đủ chặt | Tính sai tiền phạt, khiếu nại của bạn đọc | Chất lượng | 3 | 3 |  |  |  | 300000 |  | Giảm thiểu | Test biên (23:59 và 00:01); chạy thử luồng thật trên DB; đã sửa theo ngày lịch | Ca test biên đỏ | QA | Đã xảy ra, đã sửa
Tổng EMV
Dự phòng quản lý (đ)
Dự phòng so với EMV
Ma trận rủi ro (số rủi ro trong ô). Hàng: Xác suất 5 xuống 1; cột: Tác động 1 đến 5
|  | I=1 | I=2 | I=3 | I=4 | I=5
P=5
P=4
P=3
P=2
P=1

## RACI
Ma trận trách nhiệm RACI
R: thực hiện, A: chịu trách nhiệm cuối (đúng một người), C: được tham vấn, I: được thông báo. A/R: vừa chịu trách nhiệm vừa thực hiện.
Mã | Hạng mục | Quản lý dự án | Frontend, AI | Backend, DevOps | BA, Kiểm thử | Khách hàng (thư viện) | Giảng viên hướng dẫn | Số A | Kiểm tra
1 | Khởi tạo, SOW, hiến chương | A/R | C | C | C | C | I
2.1 | Khảo sát nghiệp vụ | A | I | I | R | C | I
2.2 | Đặc tả SRS, User Story | A | C | C | R | C | I
2.3 | Mô hình use case, quy tắc BR | A | C | C | R | C | I
3.1 | Kiến trúc hệ thống | A/R | C | C | I | I | C
3.2 | Cơ sở dữ liệu | A | I | R | C | I | C
3.3 | Thiết kế API | A | C | R | C | I | I
3.4 | Thiết kế giao diện | A | R | I | C | C | I
3.5 | Thiết kế mô hình AI | A | R | C | I | I | C
4.1 | Quản lý sách (BE và FE) | A | R | R | C | C | I
4.2 | Quản lý bạn đọc, xác thực | A/R | R | C | C | C | I
4.3 | Mượn, trả, phạt | A/R | R | R | C | C | I
4.4 | Tìm kiếm | A | R | R | C | I | I
4.5 | Báo cáo thống kê | A | R | R | C | C | I
4.6 | AI gợi ý, dự báo trễ | A | R | C | C | I | C
4.7 | Tích hợp hệ thống | A/R | R | R | C | I | I
5.1-5.3 | Kiểm thử đơn vị, tích hợp | A | C | C | R | I | I
5.4 | Kiểm thử hệ thống | A | C | C | R | I | I
5.5 | Kiểm thử chấp nhận (UAT) | R | I | I | R | A | C
6.1-6.2 | Docker, CI/CD | A | C | R | C | I | I
6.3 | Triển khai cloud | A/R | C | R | C | I | I
6.4 | Tài liệu, đào tạo thủ thư | A | C | C | R | C | I
6.5 | Chuyển đổi dữ liệu, vận hành thử | A | I | R | C | C | I
7.1-7.3 | Theo dõi, rủi ro, EVA | A/R | C | C | C | I | I
7.4 | Nghiệm thu, bàn giao | R | C | C | C | A | I
Số hạng mục có đúng một A

## TaiChinh
Phân tích tài chính
Chi phí phát triển lấy từ sheet WBS. Lợi ích tính từ giả định ở sheet GiaDinh.
Khoản mục | Giá trị
Lượt mượn trả mỗi năm
Lợi ích 1: giờ thủ thư tiết kiệm khi mượn trả (đ/năm)
Lợi ích 2: giờ tra cứu hộ tiết kiệm (đ/năm)
Lợi ích 3: giờ làm báo cáo tiết kiệm (đ/năm)
Lợi ích 4: giảm thất thoát sách (đ/năm)
Tổng lợi ích đầy đủ (đ/năm)
Vốn đầu tư ban đầu = BAC + dự phòng (đ)
Chi phí vận hành mỗi năm (đ)
Dòng tiền
Năm | Lợi ích (đ) | Chi phí (đ) | Dòng tiền ròng (đ) | Hệ số chiết khấu | Giá trị hiện tại (đ) | Luỹ kế không chiết khấu (đ)
0 | 0
1
2
3
NPV (3 năm)
ROI (3 năm) = (tổng dòng tiền ròng các năm 1-3 - vốn) / vốn
Thời gian hoàn vốn (năm, không chiết khấu)
Lợi ích / chi phí (BCR) = tổng PV lợi ích / (vốn + PV vận hành)
Phân tích độ nhạy: NPV (đ) theo mức lợi ích và tỉ lệ chiết khấu
Lợi ích so với kế hoạch \ Chiết khấu | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15
100%
70%
50%
30%
Điểm hoà vốn: mức lợi ích tối thiểu để NPV = 0 (so với kế hoạch)

## EVA
Phân tích giá trị thu được (EVA)
PV từ lịch kế hoạch. EV = EV trước + giờ kế hoạch tuần x hiệu suất tiến độ (chặn ở BAC). AC = AC trước + (EV tuần) x hệ số chi phí. Số mô phỏng có kiểm soát.
Tuần | Từ ngày | PV tuần (đ) | Hiệu suất tiến độ | Hệ số chi phí | EV tuần (đ) | AC tuần (đ) | PV (đ) | EV (đ) | AC (đ) | SV (đ) | CV (đ) | SPI | CPI | EAC = BAC/CPI (đ) | EAC theo SPI x CPI (đ) | ETC (đ) | VAC (đ) | TCPI | Mốc báo cáo
1 | 2026-09-21
2 | 2026-09-28
3 | 2026-10-05
4 | 2026-10-12 | [17 empty] | Báo cáo
5 | 2026-10-19
6 | 2026-10-26
7 | 2026-11-02
8 | 2026-11-09 | [17 empty] | Báo cáo
9 | 2026-11-16
10 | 2026-11-23
11 | 2026-11-30
12 | 2026-12-07 | [17 empty] | Báo cáo
13 | 2026-12-14
14 | 2026-12-21
15 | 2026-12-28
16 | 2027-01-04 | [17 empty] | Báo cáo
BAC (đ)
Ngưỡng: SPI, CPI >= 0,95 xanh; 0,85-0,95 vàng; < 0,85 đỏ

## Timelog
Giờ công thật ghi nhận của nhóm
Nguồn: docs/pm/timelog.csv. Đây là số đo thật, không dùng trực tiếp cho EVA (xem báo cáo, mục EVA).
Ngày | Người | Mã WBS | Giờ | Ghi chú
2026-09-21 | SV1 | 1.1 | 3 | Đọc đề bài 3 file; lập PLAN.md; review đối chiếu checklist
2026-09-21 | SV1 | 2.1 | 4 | Viết SRS IEEE 830 (3 phần + 20 US + truy vết); xuất docx
2026-09-21 | SV1 | 2.2 | 1 | Vẽ use-case tổng quan; actor hierarchy; system context (PlantUML)
2026-09-21 | SV1 | 1.2 | 1 | Điền báo cáo mẫu LAB 1; brief slide
2026-09-21 | SV1 | 1.3 | 3 | Scaffold backend/frontend/ai-service; docker compose; CI; kiểm chứng 3 /health
2026-09-21 | SV1 | 7.1 | 1 | Tạo repo GitHub; 20 issue backlog; milestone; PR scaffold
2026-09-22 | SV1 | 3.1 | 3 | Class + 3 Sequence + Activity + Architecture (PlantUML); ERD sinh từ Prisma
2026-09-22 | SV1 | 3.2 | 3 | SDD: kiến trúc
2026-09-22 | SV1 | 4.1 | 4 | Auth JWT + RBAC + throttle; Users; Policies; unit test
2026-09-22 | SV1 | 4.1 | 4 | Books/Authors/Categories/Copies + Google Books client; import ISBN; unit test
2026-09-22 | SV1 | 4.6 | 3 | Seed goodbooks-10k subset + thể loại từ tag; e2e Postgres thật; smoke test 48 lời gọi
2026-10-05 | SV1 | 4.3 | 4 | LoansService: mượn/trả/gia hạn/báo mất + BR-01..BR-08; FinesService; AiClient có timeout
2026-10-05 | SV1 | 4.5 | 2 | RatingsService; ReportsService 4 báo cáo; seed mô phỏng 11.7k phiếu mượn
2026-10-05 | SV1 | 5.1 | 2 | Unit test 44 ca; e2e 8 ca trên Postgres thật; smoke 36 lời gọi; sửa phạt theo ngày lịch
2026-10-05 | SV1 | 4.6 | 4 | AI Service: recommender TF-IDF + item-CF
2026-10-05 | SV1 | 4.7 | 3 | Backend: internal/training-data
2026-10-05 | SV1 | 2.3 | 1 | Cap nhat SDD
2026-10-05 | SV1 | 4.2 | 5 | Frontend: 12 trang
2026-10-05 | SV1 | 4.2 | 2 | Kiem thu giao dien tren trinh duyet that; chup 7 anh man hinh cho bao cao
2026-10-05 | SV1 | 2.3 | 1 | Dien muc giao dien LAB 3 vao bao cao; cap nhat README
2026-10-05 | SV1 | 2.1 | 2 | Ra soat LAB 1 va LAB 2 theo checklist cham diem; bo gach ngang dai toan bo tai lieu
2026-10-05 | SV1 | 2.2 | 2 | Viet brief slide LAB 2; ve lai so do; dung lai ba file docx
2026-10-10 | SV1 | 6.1 | 3 | Rewrite proxy Next.js cho Vercel; render.yaml; AI doc PORT; kiem thu cuc bo bang frontend doc lap
2026-10-10 | SV1 | 6.2 | 2 | CI: job compose-smoke va job deploy that; hdan DEPLOY.md
Tổng
Tổng giờ thật theo pha (mã WBS bắt đầu bằng chữ số pha)
1. Khởi tạo
2. Phân tích
3. Thiết kế
4. Phát triển
5. Kiểm thử
6. Triển khai
7. Quản lý dự án

## ChatLuong
Mốc chất lượng và tiêu chí chấp nhận
Kết quả thật lấy từ pipeline CI của dự án (run #25 trên main).
Loại kiểm thử | Phạm vi | Công cụ | Tiêu chí chấp nhận | Kết quả thật | Đạt?
Kiểm thử đơn vị | Service, guard, client của Backend | Jest | Coverage dòng >= 80% trên lớp nghiệp vụ | 119 test; dòng 98,75%, câu lệnh 97,51%, hàm 98,49%, nhánh 81,9% | Đạt
Kiểm thử đơn vị AI | Mô hình gợi ý, dự báo, API | pytest | Coverage >= 80% | 26 test; coverage 93,6% | Đạt
Kiểm thử tích hợp (e2e) | API trên PostgreSQL thật | Jest + Supertest | Luồng mượn, trả, phạt đúng; mã lỗi đúng | 15 test, 3 suite | Đạt
Kiểm thử hệ thống | Gọi API thật qua gateway | Script smoke (Python) | Mọi luồng chính trả mã đúng | 100 lượt gọi xanh (3 sprint) | Đạt
Kiểm thử cài đặt | docker compose up trên máy sạch | GitHub Actions (compose-smoke) | 3 địa chỉ /health trả 200 qua gateway | Xanh trên runner sạch | Đạt
Kiểm thử chấp nhận (UAT) | Kịch bản thủ thư và bạn đọc trên bản chạy thật | Thủ công theo kịch bản | Hoàn tất 100% kịch bản, 0 lỗi nghiêm trọng | Đã chạy các luồng chính trên Vercel, Render, Neon | Đạt
Chỉ số mô hình AI | Gợi ý sách và dự báo trả trễ | scikit-learn | Precision@5 >= 0,15; ROC-AUC >= 0,70 | 0,309 và 0,76 | Đạt