TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

HỌC PHẦN:

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

BÁO CÁO THỰC HÀNH TỔNG HỢP
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
(LAB 1 - LAB 2 - LAB 3)

Sinh viên thực hiện: 		<Họ và tên – MSSV>

Lớp:          				CTC….

Giảng viên hướng dẫn: 	TS. Lê Tỷ Khánh

Tháng 10- 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC

PHẦN I: KHỞI TẠO & PHẠM VI DỰ ÁN (LAB 1)

PHẦN II: LẬP LỊCH & TÀI CHÍNH DỰ ÁN (LAB 2)

PHẦN III: RỦI RO, EVA & QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (LAB 3)

PHẦN IV: KẾT LUẬN & TỰ ĐÁNH GIÁ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHẦN I: KHỞI TẠO & PHẠM VI DỰ ÁN (LAB 1)

1. Tôn chỉ dự án (Project Charter) & phát biểu bài toán (SOW)

1.1. Tôn chỉ dự án

Tên dự án: [Nhập tên dự án đầy đủ]

Mục tiêu SMART: cụ thể, đo lường được, khả thi, thực tế, ràng buộc thời gian.

Lý do đầu tư & giá trị mang lại: Nêu rõ bối cảnh kinh doanh và hiệu quả dự kiến.

Phạm vi High-level: Các tính năng cốt lõi và sản phẩm bàn giao chính.

Ngân sách ước tính sơ bộ: Tổng chi phí dự kiến.

Giả thiết & Ràng buộc: Ràng buộc về thời gian, công nghệ, nhân sự.

Danh sách Stakeholders: chủ đầu tư, Project manager, nhóm phát triển, khách hàng/người dùng.

1.2. Phát biểu bài toán (Statement of Work - SOW)

Mô tả chi tiết bài toán thực tế, bối cảnh kinh doanh, mục đích hệ thống và các sản phẩm bàn giao bắt buộc của dự án phần mềm.

2. Cơ cấu tổ chức & kế hoạch truyền thông

2.1. Lựa chọn sơ đồ tổ chức dự án

Lựa chọn 1 trong 4 mô hình tổ chức (đã học) và giải thích chi tiết lý do phù hợp với quy mô dự án.

2.2. Kế hoạch quản lý truyền thông & ma trận RACI

Bảng ma trận phân chia trách nhiệm RACI cho các gói công việc chính:

| Mã WBS / Gói công việc | Trưởng dự án (PM) | Phân tích (BA) | Lập trình (Dev) | Kiểm thử (QC) | Khách hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Khảo sát yêu cầu | A | R | I | I | C |
| 2.2 Thiết kế CSDL | A | C | R | I | I |
| 3.1 Phát triển API | A | I | R | C | I |

(Ghi chú: R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed)

3. Cấu trúc Phân rã Công việc (WBS) & Từ điển WBS

3.1. Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

Sơ đồ WBS dạng hình cây (WBS Tree Diagram): [Đính kèm sơ đồ hình vẽ chụp từ Draw.io/Enterprise Architect]

WBS dạng danh sách phân cấp (Indent List) - Tối thiểu 3 cấp:

1.0 Khởi tạo & Quản lý dự án

1.1 Lập Project Charter & SOW

1.2 Lập Kế hoạch truyền thông

2.0 Phân tích & Thiết kế

2.1 Thu thập & Phân tích yêu cầu (SRS)

2.2 Thiết kế Kiến trúc & Cơ sở dữ liệu

3.0 Phát triển Phần mềm

3.1 Lập trình Module Back-end

3.2 Lập trình Giao diện Front-end

4.0 Kiểm thử & Bàn giao

3.2. Từ điển WBS (WBS Dictionary)

Mô tả chi tiết cho tối thiểu 3 Gói công việc (Work Packages) trọng yếu:

| Trường thông tin | Nội dung chi tiết (Mẫu ví dụ) |
| --- | --- |
| Mã WBS (WBS ID) | 2.2.1 |
| Tên Gói công việc | Thiết kế Cơ sở dữ liệu Chuẩn |
| Mô tả công việc | Xây dựng sơ đồ ERD, thiết kế các bảng dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và ràng buộc dữ liệu cho toàn bộ hệ thống. |
| Người/Bộ phận đảm nhiệm | Lập trình viên Backend / Database Designer |
| Sản phẩm bàn giao | Tài liệu Thiết kế CSDL (.pdf) & Script khởi tạo Database (.sql) |
| Tiêu chí nghiệm thu | Đạt chuẩn 3NF, thực thi thành công script tạo bảng không phát sinh lỗi. |

PHẦN II: LẬP LỊCH, TÀI CHÍNH VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN (LAB 2)

1. Phân tích khả thi tài chính dự án

Bảng giả định luồng tiền ròng trong năm với lãi suất chiết khấu r = 10%:

| Năm | Chi phí Đầu tư (VND) | Lợi ích / Thu nhập (VND) | Luồng tiền Ròng (Net Cash Flow) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quý thứ 1 | 500,000,000 | 0 | -500,000,000 |
| Quý thứ 2 | 50,000,000 | 250,000,000 | +200,000,000 |
| Quý thứ 3 | 50,000,000 | 350,000,000 | +300,000,000 |
| Quý thứ 4 | 50,000,000 | 400,000,000 | +350,000,000 |

Tính toán NPV (Net Present Value): Trình bày rõ công thức NPV = ∑ [CF_t / (1+r)^t]

Tính toán ROI: ROI = (Tổng lợi ích ròng / Tổng chi phí) x 100%

Thời gian hoàn vốn: Xác định chính xác mốc thời gian hòa vốn.

Kết luận tài chính: Dự án có khả thi về mặt tài chính hay không.

2. Ước lượng chi tiết & mối quan hệ phụ thuộc

Bảng tổng hợp công việc từ WBS kèm ước lượng thời gian, chi phí và mối quan hệ phụ thuộc:

| Mã CV | Tên công việc | Thời gian (Ngày) | Chi phí (VND) | CV tiên quyết | Loại phụ thuộc | Lag/Lead |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Khảo sát yêu cầu | 5 | 15,000,000 | - | - | - |
| B | Thiết kế CSDL | 7 | 20,000,000 | A | FS | 0 |
| C | Lập trình Backend | 10 | 40,000,000 | B | FS | +2 |
| D | Kiểm thử hệ thống | 5 | 15,000,000 | C | FS | 0 |

3. Sơ đồ mạng, thuật toán Forward/Backward Pass & đường găng

3.1. Sơ đồ mạng công việc (AOA / AON Diagram)

[Đính kèm hình vẽ Sơ đồ mạng AON/AOA thể hiện các nút công việc và mối nối phụ thuộc]

3.2. Thuật toán truyền tiến / truyền lùi & bảng tham số

| Mã CV | Thời gian (D) | ES | EF | LS | LF | Slack | Đường găng? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | Có |
| B | 7 | 5 | 12 | 5 | 12 | 0 | Có |
| C | 10 | 12 | 22 | 12 | 22 | 0 | Có |
| D | 5 | 22 | 27 | 22 | 27 | 0 | Có |

• Đường găng: A  B  C  D
•   Tổng thời gian hoàn thành dự án: 27 ngày

4.  Sơ đồ gantt chart & kế hoạch nén tiến độ

Biểu đồ Gantt Chart: [Hình ảnh xuất từ MS Project/GanttProject thể hiện tiến độ và đường găng tô đỏ]

Phương án Nén tiến độ (Giảm 20% thời gian):

Kỹ thuật Crashing: Tăng cường nhân lực/chi phí vào công việc B và C trên đường găng.

Kỹ thuật Fast-tracking: Chuyển công việc C và D sang thực hiện gối đầu (Lead -2 ngày).

Đánh giá rủi ro nén tiến độ: Nguy cơ phát sinh lỗi, áp lực nhân sự và gia tăng chi phí.

PHẦN III: QUẢN LÝ RỦI RO, GIÁ TRỊ THU ĐƯỢC (EVA) VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (LAB 3)

1. Quản lý rủi ro dự án (Risk Management)

Danh mục Quản lý Rủi ro (Risk Register) bao gồm tối thiểu 6 rủi ro thuộc 4 nhóm:

| Mã | Nhóm | Mô tả Rủi ro | P | I | Score | Kế hoạch Giảm thiểu | Kế hoạch Dự phòng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Con người | Lập trình viên chính nghỉ việc giữa chừng | 2 | 4 | 8 | Đào tạo chéo (Cross-training) | Thuê nhân sự Freelance |
| R02 | Công nghệ | API dịch vụ bên thứ 3 bị gián đoạn | 2 | 5 | 10 | Xây dựng kiến trúc Fallback | Chuyển sang Vendor dự phòng |
| R03 | Tiến trình | Yêu cầu thay đổi liên tục từ khách hàng | 4 | 3 | 12 | Áp dụng quy trình Change Control | Thương lượng điều chỉnh timeline |

2. Phân tích Giá trị Thu được (Earned Value Analysis - EVA)

Giả định phân tích tại mốc m = 50% thời gian thực hiện dự án:

BAC (Budget at Completion): 200,000,000 VND

PV (Planned Value): 100,000,000 VND

EV (Earned Value): 90,000,000 VND

AC (Actual Cost): 105,000,000 VND

Các chỉ số tính toán sức khỏe dự án:

CV = EV - AC = 90,000,000 - 105,000,000 = -15,000,000 VND (Vượt ngân sách)

SV = EV - PV = 90,000,000 - 100,000,000 = -10,000,000 VND (Chậm tiến độ)

CPI = EV / AC = 90 / 105 = 0.857 (< 1: Chi phí kém hiệu quả)

SPI = EV / PV = 90 / 100 = 0.900 (< 1: Tiến độ chậm hơn kế hoạch)

EAC = BAC / CPI = 200,000,000 / 0.857 = 233,372,228 VND (Dự báo vượt ngân sách hoàn thành)

3. Quản lý thay đổi & cấu hình (Change Management)

Thiết lập đường cơ sở Baseline: Baseline Scope, Baseline Schedule, Baseline Cost.

Quy trình 5 bước kiểm soát yêu cầu thay đổi: Tiếp nhận -> Phân tích ảnh hưởng -> Phê duyệt CCB -> Thực thi & Cập nhật Baseline -> Truyền thông.

4. Đảm bảo chất lượng & kết thúc dự án (QA/QC)

4.1. Kế hoạch Kiểm thử (Test Plan)

Xác định phạm vi test, môi trường kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu chất lượng.

4.2. Kịch bản Kiểm thử mẫu (Test Scripts)

Mẫu Test Script cho chức năng trọng yếu:

| Trường thông tin | Nội dung Kịch bản Kiểm thử (TS_01) |
| --- | --- |
| Mã Test Script / Tên | TS_01 - Đăng nhập hệ thống người dùng |
| Điều kiện tiên quyết | Tài khoản người dùng đã tồn tại và kích hoạt trong CSDL |
| Các bước thực hiện | 1. Truy cập /login 2. Nhập Email & Password hợp lệ 3. Bấm 'Đăng nhập' |
| Dữ liệu test (Test Data) | Email: user@test.com ¦ Pass: 123456Abc |
| Kết quả mong đợi | Đăng nhập thành công, chuyển hướng đến trang Dashboard. |

4.3. Quy trình Theo dõi Sửa lỗi

Sơ đồ vòng đời khuyết tật: New  Assigned  Open  Fixed  Pending Retest  Closed.

PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Tổng kết kết quả đạt được

Tóm tắt toàn bộ các sản phẩm bàn giao đã hoàn thiện qua 3 bài LAB.

2. Bài học kinh nghiệm

Những bài học rút ra về quản lý tiến độ, làm việc nhóm, ước lượng ngân sách và xử lý rủi ro.

3. Tự đánh giá theo 3 trụ cột

Phạm vi (Scope): Đạt 100% yêu cầu trong SOW.

Tiến độ (Time): Đảm bảo các mốc timeline chính.

Chi phí (Cost): Kiểm soát trong hạn mức cho phép.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ts. Lê Tỷ Khánh, Tài liệu bài giảng và bài tập thực hành Quản lý Dự án Phần mềm.

2. Project Management Institute (PMI), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide).

3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng MS Project, Jira, ClickUp và Draw.io.

4 …………….

5 …………….